## 障害処理表①
障害処理票①
障害発生時刻 2025年 1月 15日（水） 16時 7分 | [12 empty] | 管理番号 A - 1
テスト工程: |  | TRUE | 単体テスト | FALSE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 1 |  | 通番: 1/13
システム名:メールアドレス格納システム モジュール名 UserRegistrationServlet.java UserProfileUpdateServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  | ✓ | 11 その他
障害状況
メールアドレスが＠を含まない場合でもエラー表示がされなかった。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
対処日時: 1月 15日 20時 20分
確認者:平田一哉
確認日時: 1月 15日 16時 7分
"＠"を探索する条件分岐を入れる。無かった場合、または2つ以上存在していた場合はエラー表示するように対処する。
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
"＠"がない場合、メールアドレスとして正しく認識されない恐れがある。これが後にバグを起こす発生源となる。

## 障害処理表②
障害処理票②
障害発生時刻 2025年 1月 15日（水） 16時 7分 | [12 empty] | 管理番号 A - 1
テスト工程: |  | TRUE | 単体テスト | FALSE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 2 |  | 通番: 1/13
システム名:電話番号格納システム モジュール名 UserRegistrationServlet.java UserProfileUpdateServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  | ✓ | 11 その他
障害状況
不正な電話番号形式で入力しても通過する。（例：090-1234-5678）
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
対処日時: 1月 15日 20時 20分
確認者:平田一哉
確認日時: 1月 15日 16時 7分
"1","2","3","4","5","6","7","8",9"以外の文字列を検出する条件分岐を入れる。検出した場合はエラー表示するように対処する。
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
半角数字以外を含む文字列の場合、電話番号として正しく認識されない恐れがある。これが後にバグを起こす発生源となる。

## 障害処理表③
障害処理票③
障害発生時刻 2025年 1月 15日（水） 16時 7分 | [12 empty] | 管理番号 A - 1
テスト工程: |  | TRUE | 単体テスト | FALSE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 3 |  | 通番: 1/13
システム名:メールアドレス格納システム モジュール名 UserRegistrationServlet.java UserProfileUpdateServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  | ✓ | 11 その他
障害状況
保険証のアップロード制限が機能しない。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
対処日時: 1月 15日 20時 20分
確認者:平田一哉
確認日時: 1月 15日 16時 7分
保険証のアップロード制限が機能しない。
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
大きすぎる画像を送信するとサーバの容量制限を大きく超過する恐れがある。サーバダウンに注意する必要がある。

## 障害処理表④
障害処理票④
障害発生時刻 2025年 1月 15日（水） 16時 7分 | [12 empty] | 管理番号 A - 4
テスト工程: |  | TRUE | 単体テスト | FALSE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 4 |  | 通番: 5/13
システム名:電話番号格納システム モジュール名 UserRegistrationServlet.java UserProfileUpdateServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  | ✓ | 11 その他
障害状況
不正な電話番号形式で入力しても通過する。（例：090-1234-5678）
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
対処日時: 1月 15日 20時 20分
確認者:平田一哉
確認日時: 1月 15日 16時 7分
"1","2","3","4","5","6","7","8",9"以外の文字列を検出する条件分岐を入れる。検出した場合はエラー表示するように対処する。
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
半角数字以外を含む文字列の場合、電話番号として正しく認識されない恐れがある。これが後にバグを起こす発生源となる。

## 障害処理表⑤
障害処理票⑤
障害発生時刻 2025年 1月 15日（水） 16時 7分 | [12 empty] | 管理番号 A - 4
テスト工程: |  | TRUE | 単体テスト | FALSE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 5 |  | 通番: 5/13
システム名:メールアドレス格納システム モジュール名 UserRegistrationServlet.java UserProfileUpdateServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  | ✓ | 11 その他
障害状況
メールアドレスが＠を含まない場合でもエラー表示がされなかった。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
対処日時: 1月 15日 20時 20分
確認者:平田一哉
確認日時: 1月 15日 16時 7分
"＠"を探索する条件分岐を入れる。無かった場合、または2つ以上存在していた場合はエラー表示するように対処する。
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
"＠"がない場合、メールアドレスとして正しく認識されない恐れがある。これが後にバグを起こす発生源となる。

## 障害処理表⑥
障害処理票⑥
障害発生時刻 2025年 1月 15日（水） 16時 7分 | [12 empty] | 管理番号 B - 1
テスト工程: |  | TRUE | 単体テスト | FALSE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 6 |  | 通番: 1/11
システム名:メールアドレス格納システム モジュール名 BusinessRegistrationServlet.java BusinessProfileUpdateServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  | ✓ | 11 その他
障害状況
メールアドレスが＠を含まない場合でもエラー表示がされなかった。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
対処日時: 1月 15日 20時 20分
確認者:平田一哉
確認日時: 1月 15日 16時 7分
"＠"を探索する条件分岐を入れる。無かった場合、または2つ以上存在していた場合はエラー表示するように対処する。
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
"＠"がない場合、メールアドレスとして正しく認識されない恐れがある。これが後にバグを起こす発生源となる。

## 障害処理表⑦
障害処理票⑦
障害発生時刻 2025年 1月 15日（水） 16時 7分 | [12 empty] | 管理番号 B - 1
テスト工程: |  | TRUE | 単体テスト | FALSE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 7 |  | 通番: 1/11
システム名:電話番号格納システム モジュール名 BusinessRegistrationServlet.java BusinessProfileUpdateServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  | ✓ | 11 その他
障害状況
不正な電話番号形式で入力しても通過する。（例：090-1234-5678）
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
対処日時: 1月 15日 20時 20分
確認者:平田一哉
確認日時: 1月 15日 16時 7分
"1","2","3","4","5","6","7","8",9"以外の文字列を検出する条件分岐を入れる。検出した場合はエラー表示するように対処する。
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
半角数字以外を含む文字列の場合、電話番号として正しく認識されない恐れがある。これが後にバグを起こす発生源となる。

## 障害処理表⑧
障害処理票⑧
障害発生時刻 2025年 1月 15日（水） 16時 7分 | [12 empty] | 管理番号 B - 4
テスト工程: |  | TRUE | 単体テスト | FALSE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 8 |  | 通番: 5/11
システム名:電話番号格納システム モジュール名 BusinessRegistrationServlet.java BusinessProfileUpdateServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  | ✓ | 11 その他
障害状況
不正な電話番号形式で入力しても通過する。（例：090-1234-5678）
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
対処日時: 1月 15日 20時 20分
確認者:平田一哉
確認日時: 1月 15日 16時 7分
"1","2","3","4","5","6","7","8",9"以外の文字列を検出する条件分岐を入れる。検出した場合はエラー表示するように対処する。
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
半角数字以外を含む文字列の場合、電話番号として正しく認識されない恐れがある。これが後にバグを起こす発生源となる。

## 障害処理表⑨
障害処理票⑨
障害発生時刻 2025年 1月 15日（水） 16時 7分 | [12 empty] | 管理番号 B - 4
テスト工程: |  | TRUE | 単体テスト | FALSE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 9 |  | 通番: 5/11
システム名:メールアドレス格納システム モジュール名 BusinessRegistrationServlet.java BusinessProfileUpdateServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  | ✓ | 11 その他
障害状況
メールアドレスが＠を含まない場合でもエラー表示がされなかった。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
対処日時: 1月 15日 20時 20分
確認者:平田一哉
確認日時: 1月 15日 16時 7分
"＠"を探索する条件分岐を入れる。無かった場合、または2つ以上存在していた場合はエラー表示するように対処する。
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
"＠"がない場合、メールアドレスとして正しく認識されない恐れがある。これが後にバグを起こす発生源となる。