## 結合テスト①
テ ス ト 項 目 表
テスト区分: | FALSE | 単体テスト | TRUE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト | FALSE | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | 管理番号 - - - | 通番: 1/2 | チーム名:株式会社ポリゴン | 作成者:岡崎
テスト対象名(システム名,モジュール名):KOCHI MedBooker
通番 | テスト予定日 担当者 |  |  | テスト内容 | [7 empty] | テスト実施日 担当者 | テスト結果 | 対処内容
1 | 2025/1/20 小野 |  |  | 正しいログイン情報で患者がログインし、ダッシュボードに遷移する。（患者ログインモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
2 | 2025/1/20 小野 |  |  | 誤ったログイン情報を入力した場合、「ログイン失敗」メッセージが表示される。（患者ログインモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
3 | 2025/1/20 小野 |  |  | ログイン時に入力が空の場合、エラーメッセージが表示される。（患者ログインモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
4 | 2025/1/20 小野 |  |  | ログイン成功後、セッションが生成され、他の画面で利用可能である。（患者ログインモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
5 | 2025/1/20 小野 |  |  | ひとつ前の画面に遷移したとき、セッション情報を保持できている。（患者情報登録モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | × | 障害処理表①
6 | 2025/1/20 小野 |  |  | 入力されたデータがデータベースに正確に保存される。（患者情報登録モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
7 | 2025/1/20 小野 |  |  | 保存処理中に例外が発生した場合、エラー画面が表示される。（患者情報登録モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
8 | 2025/1/20 小野 |  |  | 保険証画像が正しくアップロードされ、データベースに保存される。（患者情報登録モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
9 | 2025/1/20 小野 |  |  | 科目ごとに適切な問診票が表示され、選択内容が反映される。（問診内容確認モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
10 | 2025/1/20 小野 |  |  | 問診票で入力したデータが確認画面に正しく表示される。（問診内容確認モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
11 | 2025/1/20 小野 |  |  | 確認画面で「戻る」を押した際、入力内容が保持される。（問診内容確認モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
12 | 2025/1/20 小野 |  |  | 保険証画像が正常に表示される（未登録の場合は適切なメッセージが表示される）。 （患者情報登録モジュール・問診内容確認モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ×（部分） | 障害処理表②
13 | 2025/1/20 小野 |  |  | 確認画面で必要な情報が不足している場合、「null」ではなく適切なメッセージが表示される。 （問診内容確認モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
14 | 2025/1/20 小野 |  |  | 初期値として既存の登録情報が正しく表示される。（登録情報変更モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
15 | 2025/1/20 小野 |  |  | 登録情報の変更が正確にデータベースへ保存される。（登録情報変更モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
16 | 2025/1/20 小野 |  |  | 入力データが更新後に正しく反映され、次回表示時にも確認できる。（登録情報変更モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
17 | 2025/1/20 小野 |  |  | 未入力または不正な形式のデータが入力された場合、エラーメッセージが表示される。 （登録情報変更モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
18 | 2025/1/20 小野 |  |  | QRコードが患者固有の情報を基に正しく生成される。（QRコード生成・表示モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
19 | 2025/1/20 小野 |  |  | QRコードが画面上に表示される。（QRコード生成・表示モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
20 | 2025/1/20 小野 |  |  | QRコード生成時にエラーが発生した場合、適切なメッセージが表示される。 （QRコード生成・表示モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
21 | 2025/1/20 小野 |  |  | QRコードを読み取った際、待機患者用のページに正しく遷移する。 （QRコード読み取り後の画面切り替えモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
22 | 2025/1/20 小野 |  |  | 読み取り後、セッション情報が正確に反映される。（QRコード読み取り後の画面切り替えモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
23 | 2025/1/20 小野 |  |  | 待機組数が正しくリアルタイムで表示される。（待機組数表示モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | × | 障害処理表③
24 | 2025/1/20 小野 |  |  | ページの自動リロード時に正しい待機組数が表示される。（待機組数表示モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | × | 障害処理表④
25 | 2025/1/20 小野 |  |  | 診察履歴が患者IDに基づき正確に表示される。（診察履歴管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
26 | 2025/1/20 小野 |  |  | 診察履歴が新規追加された場合、正確に保存される。（診察履歴管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
27 | 2025/1/20 小野 |  |  | 削除操作が正しく行われ、履歴に反映される。（診察履歴管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
28 | 2025/1/20 小野 |  |  | 処方箋履歴が患者IDに基づき正確に表示される。（処方箋履歴管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
29 | 2025/1/20 小野 |  |  | 処方箋履歴が新規追加された場合、正確に保存される。（処方箋履歴管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
30 | 2025/1/20 小野 |  |  | 削除操作が正しく行われ、履歴に反映される。（処方箋履歴管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし

## 結合テスト②
テ ス ト 項 目 表
テスト区分: | FALSE | 単体テスト | TRUE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト | FALSE | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | 管理番号 - - - | 通番: 2/2 | チーム名:株式会社ポリゴン | 作成者:岡崎
テスト対象名(システム名,モジュール名):KOCHI MedBooker
通番 | テスト予定日 担当者 |  |  | テスト内容 | [7 empty] | テスト実施日 担当者 | テスト結果 | 対処内容
31 | 2025/1/20 小野 |  |  | 定期健診履歴が患者IDに基づき正確に表示される。（定期健診履歴管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
32 | 2025/1/20 小野 |  |  | 定期健診履歴が新規追加された場合、正確に保存される。（定期健診履歴管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
33 | 2025/1/20 小野 |  |  | 削除操作が正しく行われ、履歴に反映される。（定期健診箋歴管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
34 | 2025/1/20 小野 |  |  | パスワード変更後、次回ログインで新しいパスワードが有効である。（パスワード変更モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | × | 障害処理表⑤
35 | 2025/1/20 小野 |  |  | 退会後に再ログインを試みた場合、エラーが表示される。（退会モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
36 | 2025/1/20 小野 |  |  | 退会確認ポップアップの操作が正しく動作する（キャンセル/実行）。（退会モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
37 | 2025/1/20 小野 |  |  | 保存処理中に例外が発生した場合、エラー画面が表示される。（患者情報登録モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
38 | 2025/1/20 小野 |  |  | 問い合わせ内容がサーバー側で正確に受信される。（お問合せモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
39 | 2025/1/20 小野 |  |  | 問い合わせ送信完了後、問い合わせメッセージがユーザにも送信される。（お問合せモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | × | 障害処理表⑥
40 | 2025/1/20 小野 |  |  | ログアウト操作が正常に完了し、セッションが無効化される。（ログアウトモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
41 | 2025/1/20 小野 |  |  | 正しいログイン情報で事業者がログインし、ダッシュボードに遷移する。（事業者ログインモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
42 | 2025/1/20 小野 |  |  | 誤ったログイン情報を入力した場合、「ログイン失敗」メッセージが表示される。 （事業者ログインモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
43 | 2025/1/20 小野 |  |  | ログイン時に入力が空の場合、エラーメッセージが表示される。（事業者ログインモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
44 | 2025/1/20 小野 |  |  | ログイン成功後、セッションが生成され、他の画面で利用可能である。（事業者ログインモジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
45 | 2025/1/20 小野 |  |  | ひとつ前の画面に遷移したとき、セッション情報を保持できている。（事業者情報登録モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
46 | 2025/1/20 小野 |  |  | 入力されたデータがデータベースに正確に保存される。（事業者情報登録モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
47 | 2025/1/20 小野 |  |  | 保存処理中に例外が発生した場合、エラー画面が表示される。（事業者情報登録モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
48 | 2025/1/20 小野 |  |  | 登録された患者が正しく待機リストに表示される。（待機リスト管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
49 | 2025/1/20 小野 |  |  | 待機リストが空の場合、「待機リストは空です」というメッセージが表示される。 （待機リスト管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
50 | 2025/1/20 小野 |  |  | 患者を選択すると詳細画面が正しく表示される。（待機リスト管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
51 | 2025/1/20 小野 |  |  | 待機リストから患者を案内済みに移動した場合、リストが更新される。（待機リスト管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | × | 障害処理表⑦
52 | 2025/1/20 小野 |  |  | 案内済み患者が正しくリストに表示される。（案内済みリスト管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
53 | 2025/1/20 小野 |  |  | 案内済みリストから患者を待機リストに戻す操作が正常に完了する。（案内済みリスト管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
54 | 2025/1/20 小野 |  |  | 案内済みリストが空の場合、適切なメッセージが表示される。（案内済みリスト管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
55 | 2025/1/20 小野 |  |  | ポップアップ操作が正しく動作し、「はい」を押すとデータが更新され、「いいえ」を押すと何も起こらない。 （案内済みリスト管理モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
56 | 2025/1/20 小野 |  |  | 新しい患者情報が待機リストに正確に挿入される。（データベース操作モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
57 | 2025/1/20 小野 |  |  | 案内済み患者情報が削除され、関連データが正しく更新される。（データベース操作モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
58 | 2025/1/20 小野 |  |  | 同一データが複数回保存されない。（データベース操作モジュール） | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし
59 | 2025/1/20 小野 |  |  | トランザクション処理が正常に動作し、部分的な失敗が発生しない。 | [7 empty] | 2025/1/20 小野 | ○ | なし