## 障害処理表①
障害処理票①
障害発生時刻 2025年 1月19日（月） 18時 30分 | [12 empty] | 管理番号 B - 1
テスト工程: |  | FALSE | 単体テスト | TRUE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 2 |  | 通番: 1/7
システム名:患者情報登録 モジュール名:UserRegistrationServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
| 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
✓ | 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  | ✓ | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  | ✓ | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  | ✓ | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他
障害状況
画面遷移の順序設定が単調で、複雑な画面遷移時、患者情報が取得できないときがある。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
セッション管理ロジックを再確認し、セッションタイムアウト設定や適切な スコープで情報が保持されるよう修正。必要に応じてセッション復元処理を追加。 | [11 empty] | 対処日時: 1月 19日 18時 31分
確認者:横山凛
確認日時: 1 月 21日 17時 30分
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
テスト計画に複数画面遷移時のセッション確認項目を追加。

## 障害処理表②
障害処理票②
障害発生時刻 2025年 1月19日（月） 18時 50分 | [12 empty] | 管理番号 B - 2
テスト工程: |  | FALSE | 単体テスト | TRUE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 2 |  | 通番: 2/7
システム名:患者情報登録 モジュール名:UserRegistrationServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
| 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
✓ | 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  | ✓ | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  | ✓ | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  | ✓ | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他
障害状況
画像を登録途中の確認画面で表示できていない。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
表示ロジックと例外処理を修正。画像が未登録の場合に適切なメッセージを 表示するコードを追加。 | [11 empty] | 対処日時: 1月 19日 18時 54分
確認者:横山凛
確認日時: 1月 21日 17時 33分
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
画像関連のエラーハンドリング要件を確認。

## 障害処理表③
障害処理票③
障害発生時刻 2025年 1月19日（月） 19時 14分 | [12 empty] | 管理番号 B - 3
テスト工程: |  | FALSE | 単体テスト | TRUE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 2 |  | 通番: 3/7
システム名:待機組数表示 モジュール名:WaitingRoomServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
✓ | 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
| 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 外部設計 |  |  | ✓ | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  | ✓ | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  | ✓ | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他
障害状況
患者側の問診票idと病院側に格納されている患者idの照合が不正確で、すべてカウントした数を表示してしまう。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
idの紐付け処理を確認し、不一致が発生しないよう修正。 待機リストに登録されるデータの整合性を確認。 | [11 empty] | 対処日時: 1月 19日 19時 18分
確認者:横山凛
確認日時: 1月 21日 17時 36分
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
照合に関する要件を明確化し、設計書に反映。照合処理が正確に動作していることを単体テスト・結合テスト段階で確認。

## 障害処理表④
障害処理票④
障害発生時刻 2025年 1月19日（月） 20時 06分 | [12 empty] | 管理番号 B - 4
テスト工程: |  | FALSE | 単体テスト | TRUE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 2 |  | 通番: 4/7
システム名:待機組数表示 モジュール名:WaitingRoomServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
| 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
✓ | 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  | ✓ | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  | ✓ | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  | ✓ | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他
障害状況
ページのリロード時、古い待機組数が表示され、データが更新されていない。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
ページロード時に最新データを取得する処理を修正。キャッシュ制御を設定し、常に最新データを表示。 | [11 empty] | 対処日時: 1月 19日 20時 10分
確認者:横山凛
確認日時: 1月 21日 17時 41分
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
キャッシュ制御ポリシーを見直し、サーバーとクライアントの連携を強化。

## 障害処理表⑤
障害処理票⑤
障害発生時刻 2025年 1月19日（月） 21時 02分 | [12 empty] | 管理番号 B - 5
テスト工程: |  | FALSE | 単体テスト | TRUE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 2 |  | 通番: 5/7
システム名:パスワード変更 モジュール名:ChangePasswordServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
| 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
✓ | 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  | ✓ | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  | ✓ | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  | ✓ | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他
障害状況
パスワード変更後、ハッシュ化されておらず、新しいパスワードでログイン不可。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
パスワード更新処理を修正し、データベースへの更新を確実に実行する。 また、変更後のキャッシュをクリア。 | [11 empty] | 対処日時: 1月 19日 21時 03分
確認者:横山凛
確認日時: 1月 21日 17時 43分
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
パスワード変更後の認証確認テストを必須項目として追加。

## 障害処理表⑥
障害処理票⑥
障害発生時刻 2025年 1月19日（月） 21時 50分 | [12 empty] | 管理番号 B - 6
テスト工程: |  | FALSE | 単体テスト | TRUE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 2 |  | 通番: 6/7
システム名:お問合せ モジュール名:ContactUsServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
| 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
✓ | 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  | ✓ | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  | ✓ | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  | ✓ | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他
障害状況
問い合わせ送信後、ユーザー宛の確認メールが届かない。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
メール送信処理におけるユーザー宛送信ロジックを追加し、送信結果のログを残すよう修正。 | [11 empty] | 対処日時: 1月 19日 21時 51分
確認者:横山凛
確認日時: 1月 21日 18時 30分
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
ユーザー側に適切な送信完了通知を表示する機能を強化。

## 障害処理表⑦
障害処理票⑦
障害発生時刻 2025年 1月19日（月） 22時 17分 | [12 empty] | 管理番号 B - 7
テスト工程: |  | FALSE | 単体テスト | TRUE | 結合テスト | FALSE | 総合テスト |  | 移行テスト | FALSE | 運用テスト | テスト項目管理番号: S - 2 |  | 通番: 7/7
システム名:待機リスト管理 モジュール名:WaitingListServlet.java | [12 empty] | 起票者:小野晴陽
✓ | トラブル分類 |  |  | ✓ | バグ混入工程 |  |  | ✓ | 摘出すべき工程 |  |  | ✓ | 摘出遅延理由
| 1 設計バグ |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1要求分析 |  |  |  | 1 設計レビュー漏れ
✓ | 2 製造バグ |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 システム提案 |  |  |  | 2 仕様書訂正漏れ
| 3 改造バグ |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 外部設計 |  |  |  | 3 仕様書解釈誤り
| 4 DB、OSバグ |  |  |  | 4 内部設計 |  |  |  | 4 内部設計 |  |  | ✓ | 4 ソースコードレビュー漏れ
| 5 環境、HWバグ |  |  | ✓ | 5 製造 |  |  |  | 5 製造 |  |  |  | 5 テスト漏れ
| 6 手順バグ |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 単体テスト |  |  |  | 6 改修誤り
| 7 提供データバグ |  |  |  | 7 結合テスト |  |  | ✓ | 7 結合テスト |  |  |  | 7 ユーザー調整漏れ
| 8 誤操作 |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 総合テスト |  |  |  | 8 ユーザー調整誤り
| 9 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 移行 |  |  |  | 9 仕様変更
| 10 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 運用 |  |  |  | 10 社撰なバグ管理
| 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他 |  |  |  | 11 その他
障害状況
待機リストから患者を移動する処理が正常に機能せず、リストが更新されない。
障害対処内容 | [11 empty] | 対処者:小野晴陽
SQLクエリとデータ移動ロジックを確認し、修正。トランザクション管理を強化し、データ不整合を防止。 | [11 empty] | 対処日時: 1月 19日 22時 17分
確認者:横山凛
確認日時: 1月 21日 19時 30分
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)
データ移動処理のレビューを強化し、SQLクエリのテストケースを拡充。